## Table 1
PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO
Objetivos
O presente documento tem como desiderato oferecer uma exposição pormenorizada acerca de como será administrado o escopo do projeto.
Projeto | Posso abrir ai?
Data Registro | 2024-09-08
Responsável (da parte cliente): | Rafael De Paula
Responsável (da parte do projeto): | Gustavo Diego da Silva
Processo de Gerenciamento de Escopo
A PO do grupo, Gustavo Diego, é responsável por monitorar todas as ações relacionadas ao escopo do projeto, utilizando ferramentas de gestão e mantendo conversas frequentes com o cliente, Rafael De Paula, e o cliente final, a Prefeitura de Recife. À medida que os integrantes do grupo desenvolvem os artefatos e aprofundam-se no projeto, eles podem sugerir pequenas alterações no escopo, desde que não comprometam as funcionalidades principais. Assim, há flexibilidade para a inclusão de pequenas funcionalidades. As decisões sobre mudanças no escopo são baseadas na viabilidade, segurança de implementação, recursos disponíveis e, principalmente, no impacto sobre o cronograma. Mudanças só são aprovadas se agregarem valor ao projeto, forem implementáveis dentro do prazo e com os recursos (tecnológicos e outros) já disponíveis. O processo de gestão é adaptativo, ajustando-se às necessidades do grupo ao longo do desenvolvimento. Alterações no escopo são discutidas em reuniões internas e com os clientes para validação, considerando a importância e a urgência de cada solicitação.
Priorização das mudanças no escopo
As prioridades do escopo estão diretamente relacionadas às necessidades do cliente. Caso surja uma demanda desconhecida até o momento que tenha potencial de impactar significativamente o escopo e o desenvolvimento já realizado, essa se torna a principal prioridade. Há medidas estabelecidas para garantir que tais mudanças sejam rapidamente implementadas, evitando comprometer o andamento do projeto. Além disso, outra prioridade importante envolve a eficácia da solução e sua capacidade de resolver o problema. Caso seja necessário ajustar algum componente do produto ou realizar testes adicionais para garantir que o problema foi de fato solucionado, essas ações também se tornam prioritárias. Portanto, esses dois pontos são os mais relevantes a serem analisados e podem impactar o escopo do projeto.
Processo de reavaliação e atualização do escopo do projeto
Atualmente, o escopo do projeto está bem definido, embora tenhamos passado por algumas atualizações devido a problemas apontados por diferentes stakeholders. Felizmente, conseguimos contornar esses desafios. No momento, temos uma boa compreensão do problema, pois identificamos as principais dificuldades, e a equipe elaborou um plano de gestão eficiente. Após reuniões com os clientes, o escopo se tornou estável. Dessa forma, o escopo raramente sofre alterações, pois está claro e bem definido tanto para a equipe quanto para o cliente, tornando desnecessárias mudanças frequentes.
Uso de reservas financeiras para alterações no escopo do projeto
O uso de reservas financeiras será acionado quando houver a necessidade de adquirir uma ferramenta tecnológica essencial que não esteja ao alcance do grupo. Inicialmente, essas reservas serão provenientes da própria equipe para cobrir os custos dessas ferramentas. No entanto, em situações mais críticas, como a necessidade de um servidor, adição de novas funcionalidades ou disponibilização pública para testes, os custos deverão ser assumidos pelo cliente, especialmente nas etapas finais antes da publicação do produto. É importante destacar que esses cenários são hipotéticos e podem ou não ocorrer. Contudo, caso venham a se concretizar, já existem planos de riscos e custos elaborados para lidar com a situação de forma eficiente.
Freqüência e critérios para atualização deste plano
Dificuldades e mudanças inesperadas no escopo podem ocorrer, o que torna necessário garantir um novo gerenciamento de escopo para evitar mudanças drásticas no futuro. Para isso, os critérios de atualização envolvem: alterações repentinas em um curto período de tempo, problemas internos na equipe relacionados à demanda, tempo e custo de implantação, e dificuldade em atender às necessidades do cliente, além de gerar valor imediato. Se o desenvolvimento continuar de maneira tranquila e estável, as alterações no escopo serão raras, uma vez que ele já está bem definido e alinhado aos planos. No entanto, caso ocorram os problemas mencionados, será necessário atualizar o plano de gerenciamento de escopo para atender aos novos requisitos e demandas, ajustando o escopo conforme necessário. Vale ressaltar que, no momento da criação do plano, não se espera que ele seja atualizado com frequência, pois o projeto está estável e pronto para avançar para a fase final de entendimento e implementação da solução.
Elaborado por: Gustavo Diego Da Silva
Aprovado por: Hyan Vieira, Arlen Filho e Maria Bezerra