## Risks
Mapeamento dos Agentes Culturais- Lista de Riscos
Risk ID | Date Identified | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Mitigation Strategy
1 |  | Mau uso do sistema pelos empreendedores. | recurso | 5 | 15% | 0.75 | Deixar muito claro em que parte do processo a plataforma se aplica e uma usabilidade muito fácil e orientada.
2 |  | Falta de atualização dos dados. | Tecnico | 5 | 15% | 0.75 | Regularmente alimentar a plataforma com novos dados, feedbacks e novas fontes de dados.
3 |  | Eventos críticos podem afetar os dados coletados. | indireto | 5 | 1% | 0.05 | Preparar a plataforma para entender um dado considerado "Anormal".
4 |  | Implementação da plataforma feita de modo errado. | pessoas | 5 | 5% | 0.25 | Analisar a melhor forma de se implementar a plataforma com um plano muito claro e compartilhado entre todas as partes.
5 |  | Baixa adesão dos empreendedores com a plataforma. | recurso | 4 | 15% | 0.6 | Divulgar a plataforma e estar presente em plataforma com pessoas já cativadas, o conecta Recife.
6 |  | Alto custo de Implementação | gerencia | 3 | 5% | 0.15 | Ater-se ao escopo do projeto e otimizar custos.
7 |  | Problemas de falta dos membros da equipe por questões de saúde. | pessoas | 2 | 20% | 0.4 | Cuidado com a divisão de tarefas e responsabilidades é de extrema necessidade.
8 |  | Falta de compromisso com a manutenção da plataforma. | Tecnico | 5 | 5% | 0.25 | É necessário uma cultura de controle e monitoramento para a plataforma de maneira a mante-la sempre funcionando da melhor forma.
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
Note on D2: ====== ID#AAAA3ilJJ8M (2023-08-21 16:33:47) Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on E2: ====== ID#AAAA3ilJJ8I (2023-08-21 16:33:47) Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on F2: ====== ID#AAAA3ilJJ8Q (2023-08-21 16:33:47) Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on G2: ====== ID#AAAA3ilJJ8U (2023-08-21 16:33:47) Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.